## Formato Junta Semanal
Proyecto | Incinerador Ecologico
Descripción
Cliente | PLASTI-RAL | [6 empty] | Ubicación
Fecha de inicio | 2025-03-11 |  |  | Fecha finalizacion propuesta | 2025-05-11 |  |  | Fecha finalizacion real
Semana 1
Objetivos generales | Completar Diselo de incinerador, Hogar de llama y Tolvas
Diseño | [7 empty] | Observaciones
Codigo | Objetivo |  |  |  | Condicion | Responsable | Estatus
D1 | Diseño hogar de flama | [5 empty] | Finalizado
D2 | Diseño de puerta de incinerador | [5 empty] | Finalizado
D3 | Diseño Esclusa para ceniza | [5 empty] | En curso
D4 | Diseño tolvas externas | [5 empty] | En curso
D5 | Diseño movilización de incinerador | [5 empty] | Finalizado
Logistica | [7 empty] | Observaciones
Codigo | Objetivo |  |  |  | Condicion | Responsable | Estatus
L1 | Compra de costal Concreto f31 | [5 empty] | Finalizado
L2 | Compra de Lata de 4L de Mortero. | [5 empty] | Finalizado
L3 | Compra de Malla para Tamizar | [5 empty] | Finalizado
L4 | Materiales para Hogar de llama |  |  |  | D1 |  | Finalizado
L5 | Pedir Atomizadores. | [5 empty] | No completado
L6 | Pedidos de Tolvas |  |  |  | D4 |  | No completado
L7 | Recolectar material Ductos (Vermont) | [5 empty] | Finalizado
Operación | [7 empty] | Observaciones
Codigo | Objetivo |  |  |  | Condicion | Responsable | Estatus
O1 | Levantamiento de las paredes perimetrales | Levantamiento de las paredes perimetrales: | Levantamiento de las paredes perimetrales: | Levantamiento de las paredes perimetrales: | L1, L2, L3, D1, D3 |  | En curso
O2 | Armado de hogar de flama | Armado de hogar de flama | Armado de hogar de flama | Armado de hogar de flama | D1, L4 |  | En curso

## Semana 2
Proyecto | Incinerador Ecológico
Semana 2
Objetivos generales | PEDIDO DE TOLVAS, UNION DE HOGAR DE LLAMA A INCINERADOR, LEVANTAMIENTO FINAL INCINERADOR
Diseño | [7 empty] | Observaciones
Código | Objetivo |  |  |  | Condición | Responsable | Estatus
D1 | Diseño Esclusa para ceniza | [5 empty] | En curso
D2 | Diseño Tolvas externas | [5 empty] | En curso
D3 | Diseño Esqueleto de platina | [5 empty] | No completado
D4 | Diseño preparación de gabinete | [5 empty] | No completado
D5 | Inicio de esquemas electricos (bocetos) | [5 empty] | No completado
D6 | Planos de fabricación de tolvas y puerta
Logística | [7 empty] | Observaciones
Código | Objetivo |  |  |  | Condición | Responsable | Estatus | Le interesa lo de las boquillas para ver que no se tapen a la hora de hacer la neblina, ir haciendo preparados para el sistema de lavado
L1 | Pedir Atomizadores.
L2 | Pedidos de Tolvas |  |  |  | D2
L3 | Comprar mas mortero (8 litros aprox)
L4 | Compra de ladrillos refractarios (15 ladrillos vamos sobrados)
L5 | Compra de canaleta tramo de 2mts 40x40
L6 | Compra de pija brocas
L7 | Preguntar y cotizar control de flama
Operación | [7 empty] | Observaciones
Código | Objetivo |  |  |  | Condición | Responsable | Estatus
O1 | Levantamiento de las paredes perimetrales | Levantamiento de las paredes perimetrales: | Levantamiento de las paredes perimetrales: | Levantamiento de las paredes perimetrales:
O2 | Correccion de techo
O3 | Ir por gabinete a plastiral
O3 | Armado de hogar de flama | Armado de hogar de flama | Armado de hogar de flama | Armado de hogar de flama
Riesgos | [7 empty] | Observaciones
Código | Objetivo |  |  |  | Condición | Responsable | Estatus
R1
R2